Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 11.03.2022 № 55

с. Сандата

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год |

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 31.07.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского сельского поселения»:

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 30.12.2020 № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий», за 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Сандатовского сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения Н.И.Сероштан

# Постановление вносит

# Сектор экономики и финансов

# Колиева Л.Д.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Сандатовского сельского поселения

от 11.03.2022 № 55

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения**

**«Комплексное развитие сельских территорий»**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями [Стратеги](consultantplus://offline/ref=9ADF5D8C1035131D0EC301E89F74A35FEC2B266E2B6D7903518911E1B784C0453CA9F1113B6569C1CCD423n8e4O)и социально-экономического развития Сальского района на период до 2030 года (далее – Стратегия СЭР). Главной задачей Стратегии СЭР является обеспечение конкурентоспособности и максимальной реализации агропромышленного потенциала территории Сальского района.

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной программы являются:

улучшение демографической ситуации в сельской местности;

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;

увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности;

создание условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.

Вышеуказанные направления при реализации муниципальной программы направлены на реализацию главной задачи Стратегии СЭР.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий проживания в сельской местности.

Для достижения главной задачи Стратегии СЭР и вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в государственную программу:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе;

содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа) за 2021 год приведены в приложении № 3 к отчету.

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам, которые, в свою очередь, состоят из основных мероприятий, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» разработана проектно-сметная документация по объекту: «Строительство сетей газораспределения в с. Березовка, Сальского района, Ростовской области по ул. Залазаева, ул. Колхозная, ул. Чкалова, ул. Кирова». Бюджетные средства в сумме 6 941,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 6 516,7 тыс. рублей, местный бюджет Сандатовского сельского поселения -   
423,34 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализацияответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено.

Администрацией Сандатовского сельского поселения объявлены торги по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей газораспределения в с. Березовка, Сальского района, Ростовской области по   
ул. Залазаева, ул. Колхозная, ул. Чкалова, ул. Кирова». 12.04.2021 заключен контракт с победителем открытого конкурса ООО «Жилстройпроект». Цена контракта от 12.04.2021 № 5 составила 6 940,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 6 516,7 тыс. рублей, местный бюджет Сандатовского сельского поселения - 423,4 тыс. рублей. Экономия по итогам торгов составила 1 023,776 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 961,326 тыс. рублей, местный бюджет 62,45 тыс. рублей.

Документы направлены на экспертизу для проверки на предмет оформления и наличия всех необходимых исходных данных, договор от 14.07.2021 № 0360/2021. Получено положительное заключение экспертизы проекта от 29.09.2021 № 61-1-1-3-056115-2021. ООО «Жилстройпроект» 01.10.2021 передал проектную документацию Администрации Сандатовского сельского поселения. Денежные средства по контракту от 12.04.2021 № 5 перечислены подрядчику в полном объеме.

В соответствии с поручением Губернатора Ростовской области   
Голубева В.Ю. от 29.10.2021 № 95/1430 Администрации Сальского района выделены денежные средства из областного бюджета на строительство сетей газораспределения по ул. Залазаева, ул. Колхозная, ул. Чкалова, ул. Кирова в   
с. Березовка Сальского района, в сумме 12 507,4 тыс. рублей. Софинансирование за счет бюджета Сандатовского сельского поселения составило 812,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий» выполнено.

Ведется систематическая разъяснительная работа Администрацией Сандатовского сельского поселения с юридическими лицами и гражданами. Направляется информация об условиях программы и данного мероприятия. Систематически размещается информация об условиях программы в средствах массовой информации и на сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы оказали положительное влияние следующие факторы:

взаимодействие Администрации Сандатовского сельского поселения с юридическими лицами Сандатовского сельского поселения;

проведение разъяснительной и консультационной работы с гражданами по условиям программы.

Раздел 4. Использование бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2021 году Администрации Сандатовского сельского поселения на комплексное развитие сельских территорий выделено 6940,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 6516,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 423,4 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей. Два показателя имеют плановое значение и 3 показателей будут определены по мере выделения бюджетных ассигнований решением Собрания депутатов Сандатовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Сальского района»: плановое значение – 32 %, фактическое значение – 43,3 %. Показатель рассчитан по оперативным данным.

.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,3;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (1/1), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Сандатовского сельского поселения Сальского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет района  
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

6 940,1 тыс. рублей /6940,1 тыс. рублей = 1,0.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района и безвозмездных поступлений в бюджет Сандатовского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1,0 = 1, в связи чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, км | Администрация Сандатовского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения.  Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Разработана проектная документации по объекту: «Строительство сетей газораспределения в с. Березовка Сальского района Ростовской области по  ул. Залазаева,  ул. Колхозная,  ул. Чкалова,  ул. Кирова» | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство сельских территорий | Администрация Сандатовского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского населения | Администрация Сандатовского сельского поселения ведет систематическую работу с целью информирования юридических и физических лиц об условиях основного мероприятие 1.2. Благоустройство сельских территорий. за 2021 год заявок от юридических и физических лиц на участие в программе не поступало | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Создание современного облика сельских территорий | Администрация Сандатовского сельского поселения | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 01.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение благоприятных условий для жизнедея­тельности населения в сельской местности | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к отчету о реализации муниципальной  программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы  (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 6940,1 | 6940,1 | 6940,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 6 516,7 | 6 516,7 | 6 516,7 |
| местный бюджет | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 6940,1 | 6940,1 | 6940,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 6 516,7 | 6 516,7 | 6 516,7 |
| местный бюджет | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 6940,1 | 6940,1 | 6940,1 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 6 516,7 | 6 516,7 | 6 516,7 |
| местный бюджет | 423,4 | 423,4 | 423,4 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство сельских территорий» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Создание современного облика сельских территорий» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к отчету о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Сальского района «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля сельского населения Сандатовского сельского поселения в общей численности населения Сальского района | процентов | 43,3 | 32 | 43,3 | Отклонение связано со значительным уровнем сельского населения в Сальском районе, и проводимыми мероприятиями по поддержанию данного показателя на высоком уровне относительно общероссийского и областного показателей |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | |
| 2. | Показатель 2.1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | - | - | - |
| 3. | Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - | - |
| 4. | Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | - | - | - | - |
| 5. | Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | единиц | - | - | - | - |