Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

# **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 10.03.2023 № 46

с. Сандата

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год  |

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 31.07.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского сельского поселения»:

Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Сандатовского сельского поселения от 30.12.2020 № 99 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий», за 2022 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на территории Сандатовского сельского поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального обнародования.

 5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения Н.И.Сероштан

# Постановление вносит

# Сектор экономики и финансов

# Бондарь Л.А.

Приложение

к распоряжению

Администрации

Сандатовского сельского поселения

от 10.03.2023 № 46

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения**

 **«Комплексное развитие сельских территорий»**

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В соответствии с перечнем муниципальных программ Сандатовского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Сандатовского сельского поселения от 06.09.2018 № 116, Администрация Сандатовского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Муниципальная политика» (далее – Программа).

Муниципальная программа разработана в соответствии с положениями Стратегии социально-экономического развития Сальского района на период до 2030 года (далее – Стратегия СЭР). Главной задачей Стратегии СЭР является обеспечение конкурентоспособности и максимальной реализации агропромышленного потенциала территории Сальского района.

Приоритетными направлениями при реализации муниципальной программы являются:

улучшение демографической ситуации в сельской местности;

совершенствование жилищной и инженерно-коммунальной инфраструктуры;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий;

увеличение притока трудовых ресурсов для работы в сельской местности;

создание условий для увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств.

Вышеуказанные направления при реализации муниципальной программы направлены на реализацию главной задачи Стратегии СЭР.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий проживания в сельской местности.

Для достижения главной задачи Стратегии СЭР и вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в государственную программу:

создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и развития кадрового потенциала на селе;

содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий.

Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые показатели. Они предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа) за 2022 год приведены в приложении № 3 к отчету.

Муниципальная программа структурирована по подпрограммам, которые, в свою очередь, состоят из основных мероприятий, предусматривающих комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплексное развитие сельских территорий.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» выполнено строительство сетей газораспределения в с. Березовка Сальского района Ростовской области по ул. Залазаева, ул. Колхозная, ул. Чкалова, ул. Кирова». Бюджетные средства в сумме 13359,2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 12439,3 тыс. рублей, местный бюджет Сандатовского сельского поселения – 919,9 тыс. рублей, освоены в полном объеме.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

 муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализацияответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено.

Администрацией Сандатовского сельского поселения заключен контракт с победителем открытого конкурса на строительсво сетей газораспределения в с. Березовка Сальского района Ростовской области по ул. Залазаева, ул. Колхозная, ул. Чкалова, ул. Кирова» с ООО "СтройИндустрия"». Цена контракта от 11.03.2022 № 6 составила 13 319,9 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 12 507,4 тыс. рублей, местный бюджет Сандатовского сельского поселения – 812,5 тыс. рублей. В результате исполнения и в связи с отсутствием непредвиденных расходов фактические расходы составили 13 247,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 12 439,3 тыс. рублей, местный бюджет Сандатовского сельского поселения – 808,1 тыс. рублей.

Выполнены работы по авторскому надзору согласно МК от 06.04.2022 № 11 ООО «Жилстройпроект» за счет средств местного бюджета Сандатовского сельского поселения – 26,6 тыс. рублей; оказаны услуги по вводу в эксплуатацию сетей газораспределения в с. Березовка Сальского района Ростовской области по ул. Залазаева, ул. Колхозная, ул. Чкалова, ул. Кирова» ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" согласно договора 15/15/82942 от 15.09.2022 за счет средств местного бюджета Сандатовского сельского поселения – 85,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий» выполнено.

Ведется систематическая разъяснительная работа Администрацией Сандатовского сельского поселения с юридическими лицами и гражданами. Направляется информация об условиях программы и данного мероприятия. Систематически размещается информация об условиях программы в средствах массовой информации и на сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий» выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы оказали положительное влияние следующие факторы:

взаимодействие Администрации Сандатовского сельского поселения с юридическими лицами Сандатовского сельского поселения;

проведение разъяснительной и консультационной работы с гражданами по условиям программы.

Раздел 4. Использование бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2022 году Администрации Сандатовского сельского поселения на комплексное развитие сельских территорий выделено 13359,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 12439,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 919,9 тыс. рублей. Денежные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм

муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей. Два показателя имеют плановое значение и 3 показателей будут определены по мере выделения бюджетных ассигнований решением Собрания депутатов Сандатовского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Показатель 1. «Доля сельского населения в общей численности населения Сальского района»: плановое значение – 32 %, фактическое значение – 43,3 %. Показатель рассчитан по оперативным данным.

.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

 муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

6.1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,3;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (1/1), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

6.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

6.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет Сандатовского сельского поселения Сальского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (1/1).

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района, безвозмездных поступлений в бюджет района
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

13359,2 тыс. рублей /13359,2 тыс. рублей = 1,0.

6.3.3. Эффективность использования средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района и безвозмездных поступлений в бюджет Сандатовского сельского поселения Сальского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1,0 = 1, в связи чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1,

в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

 Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях, км | Администрация Сандатовского сельского поселения  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения.Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | Строительсво сетей газораспределения в с. Березовка Сальского района Ростовской области по ул. Залазаева, ул. Колхозная, ул. Чкалова, ул. Кирова» | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство сельских территорий | Администрация Сандатовского сельского поселения  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | создание благоприятных условий для жизнедея­тельности сельского населения | Администрация Сандатовского сельского поселения ведет систематическую работу с целью информирования юридических и физических лиц об условиях основного мероприятие 1.2. Благоустройство сельских территорий.за 2022 год заявок от юридических и физических лиц на участие в программе не поступало | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Создание современного облика сельских территорий | Администрация Сандатовского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение благоприятных условий для жизнедея­тельности населения в сельской местности | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к отчету о реализации муниципальнойпрограммы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022год |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы(тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 13359,8 | 13359,8 | 13359,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 12439,3 | 12439,3 | 12439,3 |
| местный бюджет | 920,5 | 920,5 | 919,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»  | всего | 13359,8 | 13359,8 | 13359,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 12439,3 | 12439,3 | 12439,3 |
| местный бюджет | 920,5 | 920,5 | 919,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 13359,8 | 13359,8 | 13359,2 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | 12439,3 | 12439,3 | 12439,3 |
| местный бюджет | 920,5 | 920,5 | 919,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство сельских территорий» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Создание современного облика сельских территорий» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к отчету о реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» за 2022 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Сальского района «Комплексное развитие сельских территорий» |
| 1. | Показатель 1. Доля сельского населения Сандатовского сельского поселения в общей численности населения Сальского района | процентов | 43,3 | 43,3 | 43,3 | Отклонение связано со значительным уровнем сельского населения в Сальском районе, и проводимыми мероприятиями по поддержанию данного показателя на высоком уровне относительно общероссийского и областного показателей |
| Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 2. | Показатель 2.1. Ввод в действие распределительных газовых сетей | километров | - | 5,6 | 5,6 | - |
| 3. | Показатель 2.3. Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - | - |
| 4. | Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | - | - | - | - |
| 5. | Показатель 2.5. Количество населенных пунктов, в которых реализованы проекты по созданию современного облика сельских территорий | единиц | - | - | - | - |