Таблица 12

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

за 6 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы бюджета Сандатовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой |  | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 008,1 |  | 10 008,1 |  |  | 10 008,1 | Мероприятие предусматривает исполнение до конца 2024 года |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.3 Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Сандатовского сельского поселения |  |  | создание усло-вий для удовле-творения по-требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по-тенциала само-деятельных кол-лективов народ-ного творчества |  |  | 01.01.2024г. |  | 31.12.2024г. |  | 8 491,8 |  | 8 491,8 | 4 349,3 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт памятников (ремонт, реставрация, благоустройство) | Администрация Сандатовского сельского поселения |  |  | создание усло-вий для удовле-творения по-требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого по-тенциала само-деятельных кол-лективов народ-ного творчества |  |  | 01.01.2024г. |  | 31.12.2024г. |  | 1 516,3 |  | 1 516,3 | 1 496,0 |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  |  |  | Выполнение показателей программы на 100%, согласно годовому отчету |  |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 008,1 |  | 10 008,1 |  | 5 845,3 |  |  | - |

Глава Администрации Сандатовского сельского поселения                                           Н.И.Сероштан

Глава

Лилия Дмитриевна Колиева

Тел. 4-31-01