Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация  Сандатовского  сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.10.2024                                        с.Сандата                                                 № 00

О внесении изменений в постановление

Администрации Сандатовского сельского

поселения от 12.11.2018 № 97

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского  сельского поселения от 15.10.2024 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского  сельского поселения» и распоряжением Администрации Сандатовского  сельского поселения от 06.09.2018 № 116 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сандатовского  сельского поселения» Администрация Сандатовского  сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1.Внести  в постановление Администрации Сандатовского сельского поселения от 12.11.2018 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление на территории Сандатовского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 года.

- Разместить настоящее постановление в  сети Интернет   на официальном  сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения                                      Н.И.Сероштан

Постановление вносит

начальник сектора экономики и финансов

Колиева Л.Д..

# Приложение 1

к постановлению

Администрации Сандатовского

сельского поселения

от 00.10.2024 № 00

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации

Сандатовского сельского поселения от 12.11.2018 № 97 «Об утверждении муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры»

Приложение № 1  к постановлению изложить в следующей редакции:

# «Приложение 1

к постановлению

Администрации Сандатовского

сельского поселения

от 12.11.2018 № 97

Муниципальная программа
Сандатовского сельского поселения  «Развитие культуры»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Сандатовского сельского поселения  «Развитие культуры»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Сандатовского сельского поселения  «Развитие культуры»

Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения  «Развитие культуры» (далее также - муниципальная программа) определяет цели, задачи, основные направления развития культуры, финансовое обеспечение, механизмы реализации мероприятий и показатели их результативности.

Сандатовское сельское поселение -  центр образования, культуры и искусства в Сандатовском сельском поселении, обладающий значительным                              историко-культурным наследием и богатым творческим потенциалом населения.

Для организации досуга населения особая роль отведена учреждению              культурно-досугового типа - муниципальному бюджетному учреждению культуры Сальского района «Сельский дом культуры Сандатовского сельского поселения».

В настоящее время в Сандатовском сельском поселении осуществляют свою деятельность:

- Сельский Дом культуры с. Сандата;

- Сельский Дом культуры с. Березовка;

Количество посетителей мероприятий увеличилось на 16,7 процентов относительно уровня аналогичного показателя 2022 года (показатель 2022 года - 62190 человек, показатель 2023 года - 67844 человека).

Важная роль в Сандатовском сельском поселении отведена сохранению и популяризации объектов культурного наследия. Их на территории поселения 2.

Основным приоритетом сферы культуры остается развитие кадрового потенциала.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики Сандатовского сельского поселения  в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры определены в соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, в том числе:

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Областным законом от 22.10.2004 № 177-ЗС «О культуре»;

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 в качестве национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, в том числе в сфере культуры, определены следующие цели:

возможности для самореализации и развития талантов;

сохранение населения, здоровья и благополучия людей;

комфортная и безопасная среда.

В целях достижения до 2030 года национальных целей основными приоритетами являются:

сохранение единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России;

продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей                             и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;

содействие развитию творческих (креативных) индустрий;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного художественного образования и культурного досуга;

модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

Приоритетные направления развития сферы культуры также определены:

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                                от 29.02.2016 № 326-р;

социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области                             от 26.12.2018 № 864.

В 2019 - 2024 годах ключевыми направлениями развития отрасли культуры являлась реализация следующих региональных проектов в рамках национального проекта «Культура»: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)», «Создание условий                              для реализации творческого потенциала нации (Ростовская область).

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями муниципальной программы Сандатовского сельского поселения

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы

Исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры основными задачами являются:

сохранение исторического и культурного наследия Сандатовского сельского поселения;

развитие культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

повышение качества кадрового обеспечения в отрасли культуры и искусства.

Перечень инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Сандатовского сельского поселения ) приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

II. Паспорт муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Сероштан Николай Иванович, глава Администрации Сандатовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Сандатовского сельского поселения |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | сохранение и развитие культурного и исторического наследия Сандатовского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом. |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | всего: 102 863,0 тыс. рублей; из них: этап I: 56 371,2 тыс. рублей; этап II: 46 491,8 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации и Ростовской области | - | национальные цели: возможности для самореализации и развития талантов; сохранение населения, здоровья и благополучия людей; комфортная и безопасная среда; «Стратегия государственной культурной политики до 2030г.» утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р; государственная программа Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 653 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Сандатовского сельского поселения, а также увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза к концу 2030 года по сравнению с 2019 годом.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности* | МП | возрастание | процентов | ведомственный | 100,0* | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации» от 28.04. апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Администрация Сандатовского сельского поселения | создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций | информационная система отсутствует |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий ** | ОМС | возрастание | тысяч единиц | статистический | 67,84 | 2023 | 79,15 | 101,77 | 113,07 | 169,61 | Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации» от 28.04. апреля 2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» | Администрация Сандатовского сельского поселения | увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 год | информационная система отсутствует |

** Базовое значение показателя по итогам 2019 года составляет 73,25 тысяч единиц (на основании отчетных форм федеральной статистики 11-НК, 6-НК и 7-НК за 2019 год), показатели рассчитаны в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий» (в редакции распоряжения Министерства культуры Российской Федерации от 03.11.2020 № Р-1459) и распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года» (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 3807-р).

──────────────────────────────

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМС - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ростовской области;

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

2.1. План достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| №п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель мунициальной программы «Сохранение и развитие культурного и исторического наследия Сандатовского сельского поселения , а также увеличение числа посещений мероприятий культуры до 169,61 тыс. единиц в год к концу 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Условия для сохранения доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | ОМС | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |
| 1.2. | Число посещений культурных мероприятий | ОМС | тысяч единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,77 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОМС - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Ростовской области;

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Муниципальный проект, в рамках реализации регионального проекта |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект в рамках реализации регионального проекта «Развитие культуры» |  |  |  |
| Куратор - Глава Администрации Сандатовского сельского поселения, Ответственный за реализацию: Администрация Сандатовского сельского поселения . Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышена привлекательность учреждений сферы культуры и объектов культурного наследия для жителей и гостей Сандатовского сельского поселения | обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также создание новых культурных мероприятий в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа; созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений культуры за счет укрепления материально-технической базы, проведения строительных и ремонтных работ, включая разработку необходимой документации; сформированы учреждения культуры современных форматов | число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.1.2. | Созданы условия для сохранения культурно-исторического наследия региона, а также исторической среды Сандатовского сельского поселения | созданы условия для сохранения объектов культурно-исторического наследия региона, а также исторической среды Сандатовского сельского поселения за счет проведения восстановительных работ на воинских захоронениях и (или) памятниках | условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие культуры» |  |  |  |
| Куратор - Глава Администрации Сандатовского сельского поселения, Ответственный за реализацию: Администрация Сандатовского сельского поселения . Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 2.1.1. | Созданы условия для развития муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения в сфере культуры | обеспечена деятельность (оказание услуг) муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения в сфере культуры | число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 2.1.2. | Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» | обеспечено создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | число посещений культурных мероприятий; условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения "Развитие культуры" (всего), в том числе: | 8 058,4 | 7 634,3 | 5 141,9 | 20 834,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 7 808,5 | 7 384,4 | 4 892,0 | 20 084,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 749,7 |
| 2. | Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие культуры" (всего), в том числе: | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 649,3 |
|  | местный (всего), из них: | 649,3 | 0,0 | 0,0 | 649,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий "Развития культуры" (всего), в том числе: | 7409,1 | 7 634,3 | 5 151,9 | 20 185,3 |
|  | местный бюджет | 7 159,2 | 7 384,4 | 4 892,0 | 19 435,6 |
|  | внебюджетные источники | 249,9 | 249,9 | 249,9 | 749,7 |

5. Показатели муниципальной программы

| №п/п | Наименование муниципального образования в Ростовской области | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Показатель «Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности», процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сандатовское сельское поселение | 100 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Показатель «Число посещений культурных мероприятий», тысяч единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сандатовское сельское поселение | 67,84 | 2023 | 79,15 | 101,77 | 113,07 | 169,61 |

III. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие культуры» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) |  | - |  | Администрация Сандатовского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Сандатовского сельского поселения | - |  | муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» |  |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | возрастание | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Сандатовского сельского поселения |  |
| 1.2. | Темп роста посещений культурных мероприятий | возрастание | МП | процентов | 120 | 2023 | 140 | 180 | 200 | 300 | Администрация Сандатовского сельского поселения |  |
| 1.3. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации | возрастание | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация Сандатовского сельского поселения | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Достигнуты запланированные результаты целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемые на реализацию муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | возрастание | МП | процентов | 99,7 | 2023 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | Администрация Сандатовского сельского поселения |  |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП - муниципальная программа Сандатовского сельского поселения ;

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения | оказание услуг (выполнение работ) | обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры Сандатовского сельского поселения , подведомственных Администрации Сандатовского сельского поселения а | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности | оказание услуг (выполнение работ) | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможности для духовного развития | единиц (учреждений) | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ - общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие культуры" (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1 "Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения (в части предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания" (всего), в том числе: | Х |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | Х |  |  |  |  |
|  |  | 952 0801 0540100590 |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | Х |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Сандатовского сельского поселения , иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения (в части предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания" | Х | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 1 февраля 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлено распоряжение проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | 20 мая 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | распоряжение Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | 20 ноября 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана» | 28 декабря 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | Х | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 1 июля 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | 8 июля 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности по итогам 9 месяцев 2025 года» | 30 сентября 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана, работы выполнены» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Сандатовского сельского поселения , иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципального учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | Х | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2026 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | 20 мая 2026 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | распоряжение Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | 28 ноября 2026 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | Х | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности по итогам 1 полугодия 2026 года» | 30 июня 2026 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности по итогам 9 месяцев 2026 года» | 30 сентября 2026г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2027 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Сандатовского сельского поселения , иного муниципального органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для развития муниципальных учреждений Сандатовского сельского поселения в сфере культуры» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципального учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | Х | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | 15 января 2027 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | 20 мая 2027 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | распоряжение Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Сандатовского сельского поселения » | 28 ноября 2027 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | предварительный отчет о выполнении муниципального задания | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | 30 декабря 2027 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечено проведение культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | Х | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы») | 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 10 декабря 2027 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2 «Осуществлен мониторинг проведенных культурных и иных мероприятий, предусмотренных уставами муниципальных учреждений, относящихся к основным видам их деятельности» | 8 июля 2027 г. 8 октября 2027 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3 «Оплата произведена» | 30 декабря 2026 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | документ, подтверждающий факт оказания услуги | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана» | 30 декабря 2025 г. | Администрация Сандатовского сельского поселения (Сероштан Николай Иванович, глава Админстрации Сандатовского сельского поселения ) | справка Администрации Сандатовского сельского поселения | информационная система отсутствует |

Приложение № 1

к муниципальной

программе Сандатовского сельского

поселения  «Развитие культуры»

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Сандатовского сельского поселения

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта |  | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации о достоверности определения сметной стоимости |  | Источник финансирования |  | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. рублей) |  | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х |  | Х |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Всего по объектам капитального ремонта |  | Х |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Муниципальный проект в рамках регионального проекта "Развитие культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х |  | Х |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | всего |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |

Примечания:

1. Список используемых сокращений:

д. - дом;

п. - поселок;

ул. - улица.

2. Х - данные ячейки не заполняются.

3. Наименования инвестиционных проектов указаны в соответствии с заключениями экспертизы проектной документации.

Приложение № 1

к муниципальной

программе Сандатовского сельского

поселения  «Развитие культуры»

Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам

- Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых не являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, в том числе на следующие цели:

разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов культуры;

разработка проектной документации на капитальный ремонт организаций культуры;

строительство (реконструкция) объектов культуры;

капитальный ремонт учреждений культуры;

капитальный ремонт памятников;

укрепление материально-технической базы организаций культуры;

реализацию инициативных проектов;

осуществляется в соответствии с Приложением № 3 к государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

2. Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета, в том числе на следующие цели:

развитие сети учреждений культурно-досугового типа;

государственная поддержка отрасли культуры;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

осуществляется в соответствии с Приложением № 6 к государственной программе Ростовской области «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17 октября 2018 г. № 653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».