Российская Федерация

Ростовская область

Сальский  район

Администрация  Сандатовского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.10.2024                                        с.Сандата                                                 № 00

О внесении изменений в постановление

Администрации Сандатовского сельского

поселения от 12.11.2018г. № 94

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского  сельского поселения от 15.10.2024 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского  сельского поселения» и распоряжением Администрации Сандатовского  сельского поселения от 06.09.2018 № 116 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сандатовского  сельского поселения» Администрация Сандатовского  сельского поселения

постановляет:

- Внести в постановление Администрации Сандатовского сельского поселения от 12.11.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Обнародовать настоящее постановление на территории Сандатовского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, но не ранее 1 января 2025 года.

- Разместить настоящее постановление в  сети Интернет   на официальном  сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Сандатовского сельского поселения				Н.И.Сероштан

Постановление

Ведущий специалист ЖКХ

Бондарь Л.А.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Сандатовского сельского поселения

от 00.10.2024 № 00

# Изменения, вносимые в постановление

# Администрации Сандатовского сельского поселения от 12.11.2018 № 94 «Об утверждении муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения»

- Приложение № 1 изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации Сандатовского

сельского поселения

от 12.11.2018 № 94

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

САНДАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ САНДАТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

# Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

# Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения»

# Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения»  (далее - муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Сандатовского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Развитие жилищной сферы является приоритетным направлением социально-экономического развития Ростовской области.

Важную роль в улучшении жилищных условий населения играет своевременность и масштабность проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

В структуре жилищного фонда существенный объем занимает жилье, нуждающееся в ремонте крыш и фасадов, усилении грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, замене внутридомовых инженерных коммуникаций.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

- повышение эксплуатационной надежности объектов теплоэнергетики;

- снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства Сандатовского сельского поселения;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения;

- увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения;

- обеспечение государственной поддержки Сандатовского сельского поселения в части содержания объектов коммунальной инфраструктуры;

- улучшение технического состояния многоквартирных домов, в том числе посредством проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Сандатовского сельского поселения.

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению поселения, комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории Сандатовского сельского поселения, является целью муниципальной программы, которая определена, в том числе, с учетом положений стратегических документов.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018№ 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

- повышение эксплуатационной надежности и увеличение количества социально значимых объектов коммунальной инфраструктуры Сандатовского сельского поселения;

- улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах на территории Сандатовского сельского поселения;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Сандатовского сельского поселения;

- повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

- строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектной документации на строительство, реконструкцию, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышению уровня информированности населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере;

- ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги на территории Сандатовского сельского поселения;

- созданию условий для увеличения количества многоквартирных домов, в которых реализованы мероприятия, направленные на улучшение их технического состояния.

Участие Администрации Сандатовского поселении в реализации муниципальной программы предусмотрено по следующим направлениям:

- содействие в проведении капитального ремонта многоквартирных домов;

-строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- принятия мер по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в пределах установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

Реализация перечисленных направлений осуществляется как за счет собственных средств местных бюджетов, так и при финансовой поддержке из федерального и областного бюджетов.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы | - | Сероштан Николай Иванович, глава Администрации Сандатовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрации Сандатовского сельского поселения (Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ) |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | - | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы | - | обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Сандатовского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Сандатовского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году. |  |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 0,0 тыс. рублей: этап I: 0,0 тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | - | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателя |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с национальными целями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Сандатовского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Сандатовского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- , электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района), процентов | ОМСУ | - | % | статистический | 13 | 2023 | 16 | 17 | 18 | 21 | Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов», Распоряжение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления» | Администрации Сандатовского сельского поселения | взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области |

### Примечание.

### Используемые сокращения:

### ОМСУ - показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления;

### ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 1.1 Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Сандатовского сельского поселения (ведущий специалист ЖКХ). Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения |  | доля населения Сандатовского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |
| 1.2 Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Сандатовского сельского поселения (ведущий специалист ЖКХ). Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения | повышение уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения |  | доля населения Сандатовского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами |  |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | - | - | - | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрации Сандатовского сельского поселения (Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист: ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Сандатовского сельского поселения | - | муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области жилищно-коммунального хозяйства на территории Сандатовского сельского поселения с Администрацией Сандатовского сельского поселения | - | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрации Сандатовского сельского поселения (Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист: ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение иных расходов бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на обеспечение иных расходов бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района | единиц | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Жилищно-коммунальное хозяйство» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 951 0502 02401 29050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Финансовое обеспечение иных расходов бюджета Сандатовского сельского поселения Сальского района» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 951 0502 02401 99990 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Сандатовского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения уровня доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Содержание, текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и» | Х | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) |  | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2025 г. |  | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Решение собрания депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. |  | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2026 г. |  | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Решение собрание депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. |  | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2027 г. |  | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Решение собрание депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. |  | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Муниципальные контракты | нет информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Благоустройство территории поселения»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоустройства территории Сандатовского сельского поселения с целью повышения комфортных условий проживания граждан» (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрации Сандатовского сельского поселения (Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Сандатовского сельского поселения | - | муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества благоустройства на территории Сандатовского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество заключенных муниципальных контрактов с подрядными организациями в области благоустройства на территории Сандатовского сельского поселения с Администрацией Сандатовского сельского поселения | возрастающий | МП | единиц | 12 | 2023 | 15 | 16 | 17 | 20 | Администрации Сандатовского сельского поселения (Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП - муниципальная программа;

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества благоустройства на территории Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на благоустройство территории за отчетный период | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | оказание услуг (выполнение работ) | количество населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия, направленные на благоустройство территории за отчетный период | единиц | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории поселения » (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) «Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения», в том числе: | 951 0503 02402 29070 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству», в том числе: | 951 0503 02402 29090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | Х | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Сандатовского сельского поселения, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Сандатовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Расходы на ремонт и содержание сетей уличного освещения, оплату уличного освещения» | Х | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2025 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Решение собрании депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2026 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Решение собрание депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2027 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Решение собрание депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Расходы на прочие мероприятия по благоустройству» | Х | Администрации Сандатовского сельского поселения, (Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения) | Х | Х |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2025 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Решение собрании депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2025 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2026 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Решение собрание депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2026 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |
| 1.2.5. | Контрольная точка 1.1.5. Мониторинг хода утверждения распределения средств Сандатовского сельского поселения | 31 января 2027 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Решение собрание депутатов Сандатовского сельского поселения | нет информационной системы |
| 1.2.6. | Контрольная точка 1.1.6. Мониторинг заключения муниципальных контрактов | 28 февраля 2027 г. | Бондарь Л.А., ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Муниципальные контракты | нет информационной системы |