Российская Федерация

Ростовская область

Сальский район

Администрация Сандатовского сельского поселения

_______________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.10.2024                                           с.Сандата                                        №

О внесении изменений в постановление

Администрации Сандатовского сельского поселения

от 28.12.2023 № 109 «Об утверждении муниципальной

программы Сандатовского сельского поселения

«Формирование  современной городской среды

территории муниципального образования

«Сандатовское сельское поселение»»

В соответствии с постановлением Администрации Сандатовского  сельского поселения от 15.10.2024 № 113 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сандатовского  сельского поселения» и распоряжением Администрации Сандатовского  сельского поселения от 06.09.2018 № 116 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Сандатовского  сельского поселения» Администрация Сандатовского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сандатовского сельского поселения от 28.12.2023 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»», согласно приложению настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Сандатовского сельского поселения для составления проекта бюджета района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации

Сандатовского сельского поселения                                    Н.И.Сероштан

Постановление вносит

# Ведущий специалист ЖКХ,

# Бондарь Л.А.

# Приложение 1

к постановлению

Администрации Сандатовского

сельского поселения

от 00.10.2024 № 00

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации

Сандатовского сельского поселения от 28.12.2023 № 109 «Об утверждении муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»»

Приложение № 1  к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к постановлению

Администрации

Сандатовского

сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Сандатовского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»»

Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды Сандатовского сельского поселения.

На территории Сандатовского сельского поселения растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, значение по итогам 2023 года составило 25 процентов.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования (парки, скверы, набережные, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования, отобранными жителями территорий муниципальных образований Сандатовского сельского поселения.

2. Описание приоритетов и целей благоустройства Сандатовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Сандатовского сельского поселения»

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Сандатовского сельского поселения;

повышение уровня качества и комфорта на территории Сандатовского сельского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основные задачи: создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий Сандатовского сельского поселения;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий Сандатовского сельского поселения;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом качества городской среды;

Реализация указанных основных приоритетов и целей осуществляется в соответствии с:

Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сандатовского сельского поселения на период до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Сандатовского сельского поселения от 30.10.2024 № 139 и Постановлением правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и населенных пунктов;

проведение мероприятий, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по: софинансированию муниципальной программы формирования современной городской среды Сандатовского сельского поселения;

созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов.

II. Паспорт

муниципальной программы Сандатовского сельского поселения

«Формирование  современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Сандатовского сельского поселения | – | Сероштан Николай Иванович, глава Администрации Сандатовского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Сандатовского сельского поселения | – | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения. |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы | – | этап I: 2018 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Ростовской области | – | повышение качества и комфорта проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | – | 4799,1 тыс. рублей, в том числе: этап I: 4799,1тыс. рублей; этап II: 0,0 тыс. рублей». |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственных программ Ростовской области | – | государственная программа Ростовской области «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрас-тания / убывания | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | возрастающий | единиц | ведомственный | 1 | 2023 | 2 | 2 | 3 | 4 | государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | улучшение качества городской среды в полтора раза (прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году) | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Сандатовского сельского поселения | МП | возрастающий | процент | ведомственный | 20,6 | 2023 | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | государственная программа «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная Постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | улучшение качества городской среды в полтора раза (прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году) | Информационная система отсутствует |

<***>Значение показателя "Количество благоустроенных общественных территорий" указано в соответствии с реализацией регионального проекта "Формирование комфортной городской среды", благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектах на территории Сандатовского сельского поселения, запланированных к реализации. Значение показателя будет уточнено после доведения строительства объектов на территории Сандатовского сельского поселения.

<****> Благоустроенные общественные территории:

- Благоустройство центральной площади в  с. Сандата;

- Благоустройство территории, расположенной по адресу: Ростовская область, Сальский район, с. Березовка;

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № ### п/п | ### Задача ### структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1. Муниципальный проект в рамках реализации регионального проект «Благоустройство территорий» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Администрация Сандатовского сельского поселения, ведущий специалист ЖКХ; Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорий | ### улучшение условий жизни граждан ### за счет создания качественных и современных общественных пространств; ### формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий ### Сандатовского сельского поселения |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Сандатовского сельского поселения «Формирование современной городской среды территории муниципального образования «Сандатовское сельское поселение»» (всего), в том числе: | 0,0 | – | – | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | – | – | 0,0 |
|  | областной бюджет | – | – | – | – |
|  | местный бюджет | – | – | – | – |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальный проект в рамках реализации регионального проекта «Благоустройство территорий» (всего), в том числе: | 0,0 | – | – | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | – | – | 0,0 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | – | – | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | - | – | – | - |

Примечание.

Используемое сокращение: тыс. рублей – тысяч рублей.

5. План реализации регионального проект «Благоустройство территорий» на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Сандатовского района, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача " Благоустройство территории Сандатовского сельского поселения " |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) - Расходы на реализацию инициативных проектов | Х | Администрация Сандатовского сельского поселения, Бондарь Людмила Александровна ,ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | Х | Х |
| 2. | Контрольная точка 1.1. Выделение средств областного бюджета на реализацию инициативных проектов | до 30 декабря 2024г. | Сектор экономики и финансов Администрации Сандатовского сельского поселения | - | нет информационной системы |
| 3. | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на благоустройство общественной территории, ставшей победителем областного конкурса в 2024 году | 19 января 2025 | Сектор экономики и финансов Администрации Сандатовского сельского поселения | соглашение | нет информационной системы |
| 4. | Контрольная точка 1.3. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории, ставшей победителем областного конкурса в 2024 году | 5 февраля 2025 | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 5. | Контрольная точка 1.4. Заключение муниципального контракта по оказанию услуг строительного контроля по благоустройству общественной территории, ставшей победителем областного конкурса в 2024 году | 5 февраля 2025 | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 6. | Контрольная точка 1.5. Начало конкурсного отбора инициативных проектов | 5 февраля 2025 | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | - | нет информационной системы |
| 7. | Контрольная точка 1.6. Сбор инициатив о выдвижении инициативных проектов на сайте https://vmeste.donland.ru/ | с 05.02.2025 по 24.02.2025 | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | https://vmeste.donland.ru/ | нет информационной системы |
| 8. | Контрольная точка 1.7. Голосование за инициативы на сайте https://vmeste.donland.ru/ | с 20.03.2025 по 08.04.2025 | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | https://vmeste.donland.ru/ | нет информационной системы |
| 9. | Контрольная точка 1.8. Направление заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов в министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области и исполнительные органы Ростовской области по компетенции | не позднее 08.05.2025 | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения |  | нет информационной системы |
| 10. | Контрольная точка 1.9. Онлайн-голосование граждан по выбору объектов для благоустройства в 2026 году (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.za.gorodsreda.ru | апрель-май 2025 г. | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | сайте www.za.gorodsreda.ru | нет информационной системы |
| 11. | Контрольная точка 1.10. Разработан дизайн-проект благоустройства общественной территории для благоустройства в 2026 году | май-июнь 2025 г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 12. | Контрольная точка 1.11. Определение областной конкурсной комиссией победителей конкурсного отбора и утверждение протокола заседания областной конкурсной комиссии | не позднее 10.06.2025 | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | - | нет информационной системы |
| 13. | Контрольная точка 1.12. Подана конкурсная документация для благоустройства в 2026 году (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории) | с 15 июля по 22 июля 2025 г. | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | заявка | нет информационной системы |
| 14. | Контрольная точка 1.13. Заключения соглашения между Администрацией Сальского района и Администрацией Сандатовского сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств на реализацию инициативных проектов | 18 июля 2025 г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | соглашение | нет информационной системы |
| 15. | Контрольная точка 1.14. Определение финалистов конкурсной комиссией конкурсных заявок для благоустройства в 2026 году (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории) | до 2 августа 2025 г. | Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | заявка | нет информационной системы |
| 16. | Контрольная точка 1.15. Подготовка документов необходимых для получения средств областного бюджета по инициативному бюджетированию | до 17 сентября 2025 года | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | - | нет информационной системы |
| 17. | Контрольная точка 1.16. Выделение средств областного бюджета на реализацию инициативных проектов | до 30 декабря 2025г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | - | нет информационной системы |
| 18. | Контрольная точка 1.17. Заключение соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на благоустройство общественной территории, ставшей победителем областного конкурса в 2025 году | 19 января 2026г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | соглашение | нет информационной системы |
| 19. | Контрольная точка 1.18. Заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории, ставшей победителем областного конкурса в 2025 году | 5 февраля 2026г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 20. | Контрольная точка 1.19. Заключение муниципального контракта по оказанию услуг строительного контроля по благоустройству общественной территории, ставшей победителем областного конкурса в 2025году | 5 февраля 2026г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 21. | Контрольная точка 1.20. Заключения соглашения между Администрацией Сальского района и Администрацией Сандатовского сельского поселения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов для софинансирования расходных обязательств на реализацию инициативных проектов | 18 июля 2026 г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | соглашение | нет информационной системы |
| 22. | Контрольная точка 1.21. Подготовка документов необходимых для получения средств областного бюджета по инициативному бюджетированию | до 17 сентября 2026 года | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | - | нет информационной системы |
| 23. | Контрольная точка 1.22. Выделение средств областного бюджета на реализацию инициативных проектов | до 30 декабря 2026г. | Сектор экономики и финансов, Бондарь Людмила Александровна, ведущий специалист ЖКХ Администрации Сандатовского сельского поселения | - | нет информационной системы |