Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» за 6 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2019, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2019 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения». |  |  |  |  | 1847,8 | 919,6 | 1483,5 |
| 1 .1 | Основное мероприятие Ремонт и содержание сетей уличного освещения (в том числе оплата лимитов уличного освещения) | Администрация Сандатовского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2019 | 30.12.2019 | 1477,3 | 839,6 | 1403,5 |
| 3.1 | Основное мероприятие Прочие мероприятия по благоустройству (содержание парков, скверов, ликвидация несанкционированных свалок) | Администрация Сандатовского сельского поселения | комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечением чистоты и порядка | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 370,5 | 80,0 | 80,0 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 1847,8 | 919,6 | 1483,5 |

Глава Администрации Сандатовского сельского поселения                                           Н.И.Сероштан

Глава

Елена Николаевна Серик

Тел. 4-31-01