Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Сандатовского сельского поселения» за 6 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на 01.07.2018, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2018 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории поселения». |  |  |  |  | 1882,9 | 875,0 | 1774,9 |
| 1 .1 | Основное мероприятие Содержание сетей уличного освещения | Администрация Сандатовского сельского поселения | создание комфортных условий для проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения | 01.01.2018 | 30.12.2018 | 1726,4 | 783,7 | 1683,6 |
| 3.1 | Основное мероприятие Прочие расходы по благоустройству | Администрация Сандатовского сельского поселения | создание комфортных условий для проживания населения на территории Сандатовского сельского поселения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 156,5 | 91,3 | 91,3 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 1882,9 | 875,0 | 1774,9 |

Глава Администрации Сандатовского сельского поселения                                           Н.И.Сероштан

Глава

Елена Николаевна Серик

Тел. 4-31-01