Российская Федерация

Администрация Сандатовского сельского поселения

Ростовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2016    			     		                               № 2

с. Сандата

О ликвидации Муниципального бюджетного

учреждения   культуры  Сальского   района

«Сандатовская  поселенческая библиотека»

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Ростовской области от 14.04.2016 № 149 «О мерах по реализации Областного закона от 28.12.2015 № 486-ЗС», Уставом муниципального образования "Сандатовское сельское поселение"   Администрация Сандатовского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сальского района «Сандатовская поселенческая библиотека»  (далее – МБУК СР  "СПБ").

2. Образовать ликвидационную комиссию по ликвидации МБУК СР  "СПБ" в согласованном с заинтересованными лицами составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить порядок и сроки проведения ликвидационных процедур МБУК СР "СПБ" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Специалисту по земельным и имущественным отношениям Администрации Сандатовского сельского поселения разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сандатовского сельского поселения.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МБУК СР «СПБ» Комендантову Елену Викторовну.

Глава Администрации

Сандатовского

сельского поселения                                                                                      Н.И. Сероштан

Постановление вносит:

специалист

по земельным и имущественным отношениям

Приложение № 1

к постановлению Администрации Сандатовского сельского поселения

от 03.10.2016  № 2

Состав ликвидационной комиссии

по ликвидации Муниципального бюджетного учреждения  культуры  Сальского района  "Сандатовская поселенческая библиотека"

| Комендантова Елена Викторовна Сероштан Николай Иванович | директор МБУК СР "СПБ", председатель комиссии; члены комиссии: Глава Администрации Сандатовского сельского поселения; |
| --- | --- |
| Шамрай Ольга Николаевна | начальник МБУ РЦУ СР КиИ; |
| Попкова Наталья Дмитриевна | директор МРБУК «СМЦБ»; |
| Хаустова Елена Владимировна | главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ; |
| Серик Елена Николаевна | начальник сектора экономики и финансов Администрации Сандатовского сельского поселения; |
| Колиева Лилия Дмитриевна | главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения; |
| Венецкая Наталья Алексеевна | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Сандатовского сельского поселения. |

Лактионова Марина                       Ведущий специалист (экономист) Администрации

Николаевна                                       Сандатовского сельского поселения

Протоковилова Надежда      Ведущий специалист по ЖКХ Администрации

Афанасьевна                 	Сандатовского сельского поселения

Лохова Ирина Николаевна    ведущий специалист по правовой, кадровой и

архивной работе администрации Сандатовского

сельского поселения

Сузая Наталья Ивановна	ведущий специалист ЧС и ПБ администрации

Сандатовского            сельского поселения

Гуторова Анна Федоровна        библиотекарь МБУК СР «СПБ»

Приложение № 2

к постановлению Администрации Сандатовского сельского поселения

от 03.10.2016  № 2

Порядок и сроки проведения ликвидационных процедур по ликвидации

МБУК СР  "СПБ"

| № п/п № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача в Межрайонную ИФНС России № 16 по Ростовской области уведомления о принятии решения о ликвидации юридического лица, о формировании ликвидационной комиссии юридического лица, назначении ликвидатора (Форма Р15001) | В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего постановления | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В., ведущий специалист (экономист) Администрации Сандатовского сельского поселения Лактионова М.Н., главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Л.Д. |
| 2 | Направление в отделение Федерального казначейства сведений о начале ликвидации и назначении ликвидатора | В течение срока ликвидации | Главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения |
| 3 | Уведомление отделения Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сальске и Сальском районе по РО, ГУ Ростовское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, регионального отделения Фонда обязательного медицинского страхования о принятии решения о ликвидации муниципального учреждения | В течение 3 рабочих дней с даты издания настоящего постановления | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В., ведущий специалист (экономист) Лактионова М.Н. |
| 4 | Выплата денежных средств уволенным работникам, имеющим право на их получение | В течение срока ликвидации | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В., начальник МБУ РЦУ СР КиИ Шамрай О.Н., главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ Хаустова Е.В. |
| 5 | Публикация в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о ликвидации | В течение 10 дней с даты издания настоящего постановления | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В., ведущий специалист (экономист) Лактионова М.Н. |
| 6 | Инвентаризация имущества | В течение 10 дней с даты издания настоящего постановления | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В. директор МРБУК «СМЦБ» Попкова Н.Д.; главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Л.Д.; ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Венецкая Н.А. |
| 7 | Выявление дебиторской задолженности, составление списка дебиторов, принятие мер к взысканию дебиторской задолженности; выявление кредиторской задолженности, составление списка кредиторов, письменное уведомление кредиторов о ликвидации | В течение двух месяцев с даты опубликования сообщения в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщения о ликвидации | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В.; главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ Хаустова Е.В.; главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Е.В.; |
| 8 | Составление промежуточного ликвидационного баланса и его утверждение | После окончания срока предъявления требований кредиторами | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В.; главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ Хаустова Е.В.; начальник МБУ РЦУ СР КиИ Шамрай О.Н., главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Л.Д..; |
| 9 | Уведомление Межрайонной ИФНС № 16 по Ростовской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение 3 рабочих дней после утверждения промежуточного баланса | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В.,главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ Хаустова Е.В., главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Л.Д. |
| 10 | Проведение расчетов с кредиторами в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ | По мере необходимости, а также после утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В.,главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ Хаустова Е.В. |
| 11 | Закрытие счетов, передача оставшегося имущества управлению имущественных отношений, передача документов, подлежащих хранению, в архив | После завершения расчетов с кредиторами | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В., главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ Хаустова Е.В., главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Л.Д. |
| 12 | Составление и утверждение ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В., главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Л.Д., главный бухгалтер МБУ РЦУ СР КиИ Хаустова Е.В. |
| 13 | Подача в Межрайонную ИФНС России № 16 по Ростовской области заявления о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией (Форма Р16001), а также документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | После утверждения ликвидационного баланса | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В. |
| 14 | Выполнение иных мероприятий, предусмотренных гражданским и трудовым законодательством. | В течение всего периода ликвидации | Председатель комиссии, директор МБУК СР "СПБ" Комендантова Е.В., главный бухгалтер Администрации Сандатовского сельского поселения Колиева Л.Д., ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Венецкая Н.А. |

________            ___________________   ___________________